| 机构代码 | 40570279-9 |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |

山西省司法学校

国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设规划方案

所属省份：

山西省

主管部门：

山西省司法厅

举 办 者：

山西省司法厅

编制人员：

董文才

联系方式：办公电话

0351-7015100

13834599636

手机号码

Dongwencai01@163.com

电子邮箱

- 山西省司法学校国家示范学校项目建设办公室

- 2011年 8月 15日

目      录

一、建设背景与基础.....................................1

(一) 建设背景........................................1

（二）建设基础........................................2

二、建设目标与思路.....................................5

（一）建设目标........................................5

（二）基本思路........................................7

三、重点建设内容.......................................9

（一）重点专业建设计划................................9

1. 专业一：法律事务重点专业建设计划...............9

2. 专业二：计算机速录重点专业建设计划.............14

3. 专业三：物流服务与管理重点专业建设计划.........19

(二)特色项目建设计划................................ 24

1.项目一：“1+X社会培训”特色项目建设计划..........24

四、主要保障措施......................................27

国家中等职业教育改革发展示范学校

建设计划项目建设规划方案

一、建设背景与基础

(一)建设背景

1.教育背景

《中等职业教育改革创新行动计划(2010—2012)》（以下简称“三年行动计划”）发展目标中明确写到:“3年累计为经济社会发展、产业升级和企业经营培养2000万中级以上技能型人才。”“多种形式开展面向全社会的职业培训，年均规模超过1.2亿人次，3年累计完成4亿人次的培训任务”。近几年来，山西省对职业教育实行重点倾斜、重点扶持、重点发展政策，中等职业教育取得突破性发展，基础能力显著改善，办学规模和培训社会人员的能力大幅提升，教师队伍结构明显优化，专业建设取得新的进展。特别是在《山西中长期教育改革和发展规划纲要》中，强调要在2015年使中等职业教育在校生人数要达到75万人的规模。山西省教育厅、财政厅人力资源和社会保障厅《关于认真做好中等职业教育免学费全覆盖工作的通知》（晋教职〔2011〕16号）要求，中等职业教育免学费全覆盖工程用两年时间完成。这些政策目标，为学校的发展建设提供了难得机会，也为我校建设国家示范学校提供了良好的政策环境。

2.区域背景

（1）山西转型跨越发展和综改试验区建设战略的实施，奠定了建设国家示范学校的地域支撑基础。

2010年12月13日，经国务院同意、国家发改委正式批复设立“山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区”。2010年7月29日，袁纯清书记首次提出“转型跨越发展”。我省转型发展、跨越发展的定位是:以建设国家新型能源和工业基地为基础，努力建设全国重要的现代制造业基地、中西部现代物流中心和生产性服务业大省，早日建成中部地区经济强省和文化强省。使山西具备宝贵资源优势的同时，也具备了更为宝贵的政策优势，这就给山西的发展带来了空间机遇、项目机遇、开放机遇、政策机遇、就业机遇，其中强调的建设中西部现代物流中心，对于我们学校的物流服务与管理专业来说，更是一个难得的发展机遇,也为我校建设国家示范学校提供了良好经济环境。

（2）“法治山西”建设和“平安三晋”工程的推进，奠定了建设国家示范学校的特色优势基础。

2010年7月，中共山西省委、山西省人民政府印发了《“法治山西”建设实施纲要》，《纲要》是今后十年我省建设“法治山西”、“平安三晋”、推进依法治省的纲领性文件，标志着我省依法治省工作进入了一个全新的阶段。2010年11月，省委专门召开会议听取“法治山西”建设情况汇报，山西省委书记袁纯清指出，法治进步是社会文明的重要标志，法制健全是社会长治久安的根本保障，要紧紧围绕转型跨越发展的大局，增强推进“法治山西”建设的使命感，把依法治省、加快“法治山西”建设各项工作融入转型跨越发展的总体部署来思考、来谋划、来推进，为转型跨越发展营造民主团结的政治环境、公平竞争的经济环境、安全稳定的社会环境。我省开展的“法治山西”建设和“平安三晋”工程，为我校法律事务重点专业建设和以法律培训为主的“1+X社会培训”特色项目的建设,提供了难得的历史机遇。

3.学校背景

山西省司法学校创建于1983年，隶属于山西省司法厅，2004年被评为国家级重点中等职业学校。学校总占地面积255.28亩（170647.77平方米），自有产权教学用房建筑面积为40757.1平方米。学校现开设有法律服务类、信息技术类、财经商贸类、公共管理与服务类的12个专业，拥有2个省级示范专业、1个国家级实训基地和多个社会教育培训基地。建校二十多年来，学校培养的法律人才遍及我省公、检、 法、司、行政执法和法律服务等部门，多数已成为我省政法战线的基层领导和业务骨干。学校优秀的办学业绩，得到了上级部门和领导的表彰，曾被原中共山西省委书记胡富国誉为“培育司法干部队伍的摇篮”。

（二）建设基础

山西省司法学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，秉承“办学有特色、教学有特点、学生有特长”的办学理念，构建起了升学教育、就业教育、培训教育三位一体、相互依托的办学模式，充分发挥了职业学校服务经济、社会、民生的重要作用，先后为社会培养了数万名法律专门人才，大多成为我省政法战线和法律服务部门的基层领导和业务骨干，如：阳泉市中级人民法院副院长、中国十大杰出法官、中国青年“五四”奖章获得者、2008年奥运火炬手、于昌明同志，朔州市应县检察院检察长、全国模范检察干部、山西省“三八”红旗手梁海萍同志，大同市焦点律师事务所主任、全国十佳律师袁久成同志，等等，他们为我省的法制建设和社会稳定做出了贡献。

经过28年的发展建设，学校具备了示范学校建设的一定基础。

1.办学理念先进，指导思想明确

根据《关于进一步深化中等职业教育教学改革的若干意见》等文件精神，学校确立的办学目标是：领航中职法学教育，创办全国示范名校；办学思路是：以服务为宗旨，以就业为导向，以质量求生存，以特色求发展；办学理念是：学校办学有特色、教师教学有特点、学生就业有特长；培养模式是：校企（院、所）合作、学技结合、课岗融合、做学合一。

学校制定了《五年发展规划》（2011-2015年），瞄准了一个目标，即：通过2年的努力，把学校建成国家级示范性中等职业学校；突出了两个重点，即：保证办学规模，稳步提高质量；采取了三项措施，即：深化教育教学改革，加强师资队伍建设，广开学生就业渠道。

2.政府大力支持，基础设施完备

多年来，学校的发展建设得到了上级政府部门的大力支持，先后获得建设、维修等专项资金600余万元的支持，全部用于基础设施和办学条件的改善。学校自筹资金4千万元，新建了1.1万平方米的教学综合楼和1万平方米的学生公寓楼。2009年，法律事务专业实训基地被批准为中央财政支持的实训基地建设项目，获得了教育实训基地建设中央专项资金100万元的支持和省级财政配套资金50万元的支持，配备了先进的多媒体实训教学设备，建成了现代化的多媒体教室。2008年学校获得中等职业教育基础能力建设中央投资计划项目（一期）专项资金350万元；2010年学校被列为国家中等职业教育基础能力建设规划（二期）单位，“十二五”期间将获得专项资金1000万元的支持，主要用于综合实训中心项目的建设。

3.师资结构合理，体制机制完善

我校教师队伍结构、配置比例合理，教师的专业水平和业务素质能满足学校事业发展的需要。学校现有专任教师106人、聘用制引进教师61人、从行业企业聘请教师36人，合计203人。学校专任教师，全部达到本科以上学历，具有硕士研究生学历或学位的17人，占专任教师总数的16％。学校正式聘任为高级职称的29人，占专任教师总数的27％。学校从各级法院、检察院和公证处（所）、律师事务所、基层法律服务所和各企事业单择优聘请专业技能精湛、专业知识丰富的人员担任专业课兼职教师。目前，已聘请36名兼职教师参与教学、实习实训指导等工作，占任课教师的17.7％。学校拥有65名专任专业课教师，其中具有“双师型”的达到63人，占专任专业课教师的81.8％。

学校十分重视体制机制建设，全面加强内部管理。以学校《章程》、《工作规则》为基础，先后建立完善了《中层干部任期考核暂行办法》、《月百分考核办法》、《关于教师代课费、坐班人员岗位津贴等发放过渡办法》、《关于教师代课费、超课时费发放办法及病事假待遇等规定》、《校内聘任高级讲师职务的办法》等一系列规章制度,使内部管理更加规范化、科学化、现代化。

4.专业特色鲜明，教改效果明显

学校始终坚持以社会需求和学生就业为导向，及时调整和建设专业，不断优化结构，提高专业质量。根据我省经济社会发展需求和我校办学实际，建立了以司法服务类专业为主干，带动多专业协调发展的办学特色。法律事务专业和法律文秘专业先后被省教育厅评为“省级示范专业”。根据我省的经济结构调整布局，适时调整专业结构，设置了文秘、工商行政管理事务、物流服务与管理、物业管理、金融事务、社会保障事务、计算机应用、计算机速录、计算机网络等非法律专业。

5.推行校企（所）合作，注重提高技能

学校通过工学结合的方式，先后与黄河律师事务所、中吕律师事务所、山西神明律师事务所等省内5家律师事务所、3家企业和5个社区（乡镇）法律服务所组建了山西省法律中职教育集团，充分利用校内外法学教育的优势资源，共同培养法律事务专业学生；与太原市亚伟科技有限公司、太原市新发展速录科技有限公司等共同培养计算机速录专业学生；与太原旭升物流有限公司、山西中铁物流公司等共同培养物流服务与管理专业学生。促进了校企之间的优势互补、资源共享，有效缩短了学生的理论知识与实践技能之间的距离，并将成功经验在其他专业逐步推广延伸，带动了各专业学生的共同发展。

6.多种形式联合办学，广开渠道培训人才

学校坚持以服务为宗旨、以就业为导向的办学思路，坚持立足山西，服务全国，先后与陕西华夏职业学校、河北省石家庄人文中专学校、杭州滨江文理专修学院分别举办西北教学区、华北教学区、华东教学区，所招收的外省籍学生人数占到全省招收外省籍学生总数的1/4，同时与上海船厂高级技工学校、上海纽思达进修学校、天津城市建设管理职业技术学院、天津钢管集团有限公司举行联合办学，学校的社会知名度空前提高。

学校积极举办多层次的学历教育与社会培训，中国政法大学继续教育学院山西函授站、哈尔滨师范大学山西函授站在我校设立，共同举办成人继续教育，多年来函授教育和社会培训规模始终稳定在年均5000人以上。山西省司法鉴定人继续教育基地、山西省基层法律服务工作者培训基地、中国政法大学司法考试学院山西分院先后在我校设立，社会培训工作取得了较好的社会效益和经济效益。

二、建设目标与思路

（一）建设目标

1.总体目标

立足服务我省转型跨越发展、综改试验区建设对法律人才的需求以及“法治山西”建设，通过建设3个与服务经济、社会、民生联系紧密、有一定知名度的重点示范专业和1个特色项目、改革人才培养模式、创新教学内容与方法、推进校企（院、所）合作机制、加强师资队伍建设、完善内部管理体系, 使学校在办学综合效益和服务社会能力、辐射影响范围等方面均取得较大改变和提升，达到国家中等职业教育改革发展示范学校的标准。

2.具体目标

（1）建设3个特色鲜明的重点示范专业和1个特色项目。

法律事务专业：以“法治山西”建设为专业建设依据，推行校所合作的人才培养模式，把学生培养成为专业理论基础扎实、实践操作能力较强和适应岗位任务要求的辅助应用型法律服务工作人员。

计算机速录专业：以我省大型会议、会展以及法庭审理对综合速录人才的需求为专业建设依据，以培养学生实践动手操作能力为核心，构建工学交替、顶岗实习的人才培养模式，将计算机速录专业建设成为模式先进、力量雄厚、就业率高的一流专业。

物流服务与管理专业：进一步深化人才培养模式改革，实现“学做融通、学训结合”的人才培养模式，加大课程体系与优质核心课程建设，加大专兼结合的专业教学团队建设以及校内外实训基地建设力度，优化办学条件，形成专业优势和特色，培养企业广泛认可的高素质劳动者和技能型人才。

“1+X社会培训”项目：学校确立了“1+X”的社会培训模式，即以法律类培训为“1”； 以城镇失业人员的技能培训、企业职工岗位技能培训、农民工岗前培训和创业培训等为拓展领域为“X”。目前，我校有基层法律工作者培训基地、司法鉴定人员培训基地、司法资格考试培训基地、太原市创业培训定点机构和太原市农民工下岗失业人员培训定点机构，这些基地（构）为我校建设好“1+X社会培训”特色项目奠定了坚实的基础。

（2）改革人才培养模式。

改革以学校和课堂为中心的传统人才培养模式，以“工学结合、顶岗实习”为切入点，探索和构建科学合理的理论学习与实践训练交替进行的人才培养模式

（3）创新教学内容与方法。

按照人才培养对接用人需求、专业结构对接产业调整、课程设置对接岗位要求、教材使用对接技能需要的职业教育要求，创新教学内容和方法改革。

（4）推进校企（院、所）合作机制。

以适应职业岗位需求为导向，加强校企（院、所）合作，推行实践教学，促进知识传授与工作实践的紧密衔接，构建具有鲜明职业教育特色的实践教学环境。

（5）加强师资队伍建设。

改善教师队伍结构，根据职业岗位课程教学需要，有计划地聘请行业企业专家开展实践教学指导，完善教师外出学习、进修培训制度，提高学校教师培养、培训经费，使专任教师队伍的素质、学历、职称更趋合理。

（6）完善内部管理体系。

以学校《章程》和《工作规则》为制度建设基础，全面修改完善人事管理、教学管理、学生管理、财务管理、资产管理等方面的规章制度，促进学校管理工作的制度化、规范化和科学化。

（7）改革评价模式。

学校将以贡献和能力为依据，按照企业（院、所）用人标准构建学校、律师事务所、社会（乡镇）法律服务所和企业等多方共同参与的评价机制。建立以贡献为导向的学校评价模式和以能力为核心的学生评价模式。突出技能考核学生的学习，促进学校课程考试与职业资格鉴定的衔接统一，提高学生综合职业素养，引导学生全面发展。

3.预期效益

通过国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目的建设，从整体上提升学校办学水平和办学实力。办学规模将超过5000人，年培训能力达到8000人，“双师型”专业教师队伍比例达到94%，实习实训措施进一步完善、条件进一步改善，实训课程比例占到专业课程的50%以上，实习实训开出率达到98%，毕业生“双证”获取率达到98%，初次就业率超过95%。在办学方向和改革发展上起到示范带动作用，在人才培养模式、课程体系改革、师资队伍建设、校企合作（院、所）办学机制创新等方面成为改革的先锋，大幅度提高办学的经济效益和社会效益，进一步提升学校办学的创新能力和社会竞争力。

（二）基本思路

1.建设原则

山西省司法学校建设国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目的工作原则是：

（1）深刻领会教育部、人力资源社会保障部、财政部《关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》（教职成〔2010〕9号）的精神，制定《规划方案》。

（2）根据《规划方案》制定《山西省司法学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设实施方案》。

（3）边学边建、边建边总结，坚持以建设成果来汇报项目建设工作。

（4）加强干部队伍、教师队伍的建设，保证示范校建设结束后这两支队伍仍保持充足的后劲，工作能力和工作水平得到进一步的提升。

2.工作思路

（1）以培养学生综合素质为目标，重点加强职业道德教育、职业技能训练和学习能力培养。

（2）以适应职业岗位需求为导向，加强实践教学，着力促进知识传授与生产实践的紧密衔接。

（3）以服务经济社会发展为宗旨，完善政府主导、依靠企业、充分发挥行业作用、社会力量积极参与的多元办学模式。

（4）以人才培养对接用人需求、专业对接产业、课程对接岗位、教材对接技能为切入点，深化教学内容改革。

（5）以改革教师培养、评聘和考核为核心，注重提高教师的德育工作能力、专业教学能力、实训指导能力等综合素质。

（6）以制度建设为基础，全面加强学校内部管理，提高规划、执行、质量监测和服务能力。

（7）以贡献和能力为依据，按照企业用人标准构建学校、行业、企业、研究机构和其他社会组织等多方共同参与的评价机制。

3.基本路径

（1）总体设计。

坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心，建设能够满足学生职业技能培养与师资培训需要的、融“教、学、做”一体的实训基地；建设一支学历、职称、年龄结构合理，专兼结合，具有先进教学理念和水平的“双师型”教学团队。为建设国家中等职业教育改革发展示范学校打下基础。

（2）建设论证。

在对全省经济发展和教育改革等方面,充分调研和论证的基础上，结合我校建设基础，制定本方案。以保证建设有基础、改革有条件、队伍有保障、成效可考核、经验可推广。

（3）专家咨询。

学校聘请相关专家组成项目建设专家指导委员会，对学校人才培养模式创新、课程体系构建及课程标准调研、教改实践效果、核心课程及教材建设情况进行咨询和指导。

（4）配套研究。

针对国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目，积极开展国家中等职业教育改革发展示范学校有关规律、过程、特点、机制、政策等方面的研究。

（5）过程跟踪。

按照“整体与分级管理相结合”的目标责任制和“整体规划、分级管理、责任到人、严格考核与监督”的原则，对项目建设过程进行跟踪管理。

（6）中期检查。

中期检查由项目建设办公室组织实施，其主要任务是对各建设项目的建设进度情况、项目经费的落实、使用情况、质量和效益等方面进行检查，对于每项检查监督，均要有总结材料，及时发现问题，提出改进措施，进行必要的理论研究，总结和推广好的经验。

（7）验收自评。

建设项目期满，由子项目建设小组组长负责向项目建设办公室提交竣工验收申请报告，全面阐述项目计划的落实情况和取得的成果。

三、重点建设内容

我校重点建设法律事务、计算机速录、物流服务与管理3个专业和“1+X社会培训”一个特色项目。

3个重点建设专业，主要是从“人才培养模式与课程体系改革”、“师资队伍建设”、“办学体制机制创新与校企（院、所）合作”三个方面重点建设。

在人才培养模式与课程体系改革中，重点进行人才培养模式与课程体系改革、教材建设、教学软件资源库建设、教学质量保障体系建设；在师资队伍建设中主要培养和提高专业带头人、骨干教师、“双师型”教师和兼职教师四类专业教师；在办学体制机制创新与校企（院、所）合作中主要是进行办学机制、校企（院、所）合作和校内外实训基地建设。在“社会培训”特色项目建设中，重点围绕：就业技能和岗位技能培训中相关配套项目的继续建设；创业培训的继续建设；围绕网络、远程培训服务进行的初步建设三个方面进行。

两年内通过建设以上3个专业和1个特色项目，使我校成为全国中等职业教育改革创新的示范、提高质量的示范和办出特色的示范，在中等职业教育改革发展中发挥引领、骨干和辐射作用。

(一)重点专业建设计划

1.  专业一：法律事务重点专业建设计划

1-1.需求论证

法律职业人员一般分为三种类型：一是学术型法律职业人员，占到10％左右；二是应用型法律职业人员，占到30％左右；三是辅助应用型法律职业人员，占到60％左右。我校人才培养的定位是：培养综合能力较强的辅助应用型法律工作人员。近些年来，我省大多数原来培养综合能力较强的辅助应用型法律工作人员的中职院校升格为高职和高等院校。升格后的高职学生不愿意去原本属于他们的工作岗位，出现了严重的人才短缺。公安、检察院、法院、国家行政机关、事业单位、企业和社会主义新农村建设，需要大量基层法律工作者，包括司法助理员、人民调解员等。我省有1386个乡镇，约有1万多个行政村，每个行政村培养1名懂法律的基础法律工作者，大约有1万多个岗位。未来三年山西大约需要综合能力较强的辅助应用型法律工作人员的数量，约为1万5千余人。

1-2．建设目标

通过两年努力，进一步深化“学做融通、学训结合、校所合作”人才培养模式的改革，加大校内外法律实训基地建设力度，优化办学条件，根据本地用人单位的自身特点和发展需要，整合优质课程资源，形成适合本地法制建设和辅助应用型法律工作岗位需要的课程体系；优化教师队伍，提升教师的“双师”素质，形成专兼结合的“双师”型师资结构；完善“双主体、重过程、用人单位化标准”的评价模式；以服务经济社会为宗旨，完善政府主导，学校、用人单位、行业共同办学的办学模式。争取将法律事务专业建设成特色专业，在区域内发挥示范、辐射作用，达到区域内同类专业先进水平。

1-3．项目建设思路

1-3-1．坚持以就业为导向，创新学做结合的人才培养模式，实施课程体系改革。

1-3-2.加强师资队伍建设。

1-3-3．创新办学机制，强化校所（院）合作,形成校所（院）合作，做学结合的长效运行机制。

1-4.项目建设内容

1-4-1.人才培养模式与课程体系改革

1-4-1-1．人才培养模式改革

学校与黄河律师事务所、中吕律师事务所、山西神明律师事务所、太原市公证处等合作，成立专业指导委员会，在专业指导委员会的指导下，探索实践“学做融通、学训结合、校所合作”的人才培养模式，形成人才培养方案。

1-4-1-2．课程体系改革

课程设置以培养学生的职业能力为导向，体现相应职业岗位的能力要求；加大专业技能课程的比重，占总学时三分之二；坚持专业理论以“必须、够用”为度的原则。课程设置将相关专业课程合二为一（诉讼法〈刑诉法、民诉法、行诉法〉、民法原理与实务（〈民法基本理论、物权法、合同法、婚姻法、继承法〉），强调课程内容的综合化、模块化。

1-4-1-3．课程建设

按照企业岗位、行业标准对知识、能力的要求以及岗位上完成的任务和项目，结合学生认知规律，以工作任务为线索，以岗位能力为核心，完成法律事务专业《民法基本理论与实务》、《行政法基本理论与实务》等6门优质核心课程的建设任务及考核评价体系。成立由专业教师和企业人员组成的教材开发编写组，以培养岗位核心能力为宗旨，根据优质核心课程建设标准，完成 1门工学结合的校本教材。

1-4-1-4．教材建设

开发《民法基本理论与实务》、《行政法基本理论与实务》、《商法基本理论与实务》、《诉讼法基本理论与实务》的课程资源库、多媒体教学课件和教学试题库并加以广泛应用，通过校园网实现资源共享。

1-4-1-5．教学质量保障体系建设

建立“双主体、重过程、用人单位化标准”的评价模式，成立学校教学质量监控、督导、评价考核运行机构，制定教学质量监控、督导、评价考核制度，严格执行过程评价考核。

1-4-2．师资队伍建设

1-4-2-1．专业带头人培养

a.制定专业带头人培养计划，通过出去考察、高校进修、实践等措施，培养3名法律事务专业带头人。

b.预期效果：主持教材编写、课程体系修订和研究，提升教学科研能力。

1-4-2-2．骨干教师培养

制定骨干教师培养计划，选拔10名具有中级以上职称的专任教师，通过国内考察学习、法律服务实践培养，使其具有先进的职业教育理念和较强的专业教学能力，能够辅助专业带头人完成课程开发、专业教学研究的骨干教师。

1-4-2-3．“双师型”教师培养

a.选派专任教师轮换到法律服务机构实践锻炼，双师比例达95%。

b.形成法律事务专业“双师型”团队。

1-4-2-4．兼职教师队伍建设

通过考核考察，从公安、法院、律师事务所等单位选拔聘用6名法律工作者，承担实践性教学任务，参与专业建设工作。

1-4-3．办学体制机制创新与校所合作

1-4-3-1．办学机制

a.建立政府主导、行业指导、律师事务所参与的办学机制。

b.建立与山西律师协会对话平台的密切合作，形成长效对话协作机制。

c.引入多个律师事务所、法律服务所入校，实现“将用人单位办到学校，把课堂设在工作场所”，强化校所合作的办学长效机制。

1-4-3-2．校所合作

a.成立由学校和黄河律师事务所、中吕律师事务所、山西神明律师事务所、山西联合中正律师事务所等组成的专业指导委员会。

b.由专业教学指导委员会牵头，聘任山西律师协会成员和专业教师组成教学质量标准评价委员会，制定教学质量评价体系和规划方案。

1-4-3-3．校内外实训基地建设

a.建立律师事务所、社区（乡镇）法律服务所16个校外实训基地，满足学生顶岗实习和教师实践的需要。

b.扩建校所合作司法仿真实训中心，增加实训位，满足学生法律实践性学习的需要。

c.制定学生教学实习、生产实习安全管理制度及学生实训、实习操作规程，开发实训项目、实训教材，强化实训基地内涵建设。

1-5．规划资金

按资金规划，法律专业项目建设资金270万元。学校将按年度预算计划，确保项目资金足额用于法律事务专业建设，保证建设的顺利进行。

单位：万元

| 重点专业名称 |  | 法律事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 201111-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  |  | 级地方财政投入 |  |  |  | 行业用人单位投入： |  |  | 其他投入： 学校自筹 |  |  | 合计 |
|  |  | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 |  | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 |  | 小 计 | 2012 年度 |  | 2013 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 110 | 110 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 | 50 | 270 |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1人才培养模式与课程体系改革 | 14 | 14 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 4 | 32 |
|  | 2课程建设 | 19 | 19 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 6 | 44 |
|  | 3教材建设 | 17 | 17 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 6 | 40 |
|  | 4．教学质量保障体系建设 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 12 |
|  | 小计 | 55 | 55 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 | 18 | 128 |
| 师资 队伍 建设 | 1专业带头人 | 7 | 7 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 5 | 19 |
|  | 2骨干教师 | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 5 | 17 |
|  | 3“双师型“教师 | 8 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 5 | 21 |
|  | 4兼职教师 | 12 | 12 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 6 | 30 |
|  | 小计 | 33 | 33 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |  | 10.5 | 21 | 87 |
| 办学体制机制创新与校所合作 | 1．办学机制 | 8 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 3 | 19 |
|  | 2．校所合作 | 8 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 4 | 20 |
|  | 3．校内外实训基地建设 | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 4 | 16 |
|  | 小计 | 22 | 22 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 | 54.5 |

1-6.保障措施

1-6-1.机构组织保障

成立由用人单位专家和专业教师组成的专业建设小组，全面负责专业建设与规划工作，实施专业建设计划，确保建设的顺利实施。

法律事务专业建设小组一览表

| 职务 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 赵际平 | 山西省司法学校 | 高级讲师 |
| 副组长 | 高剑生 | 中吕律师事务所 | 一级律师 |
|  | 史 伟 | 山西联合中正律师事务所 | 二级律师 |
| 组员 | 刘 刚 | 山西省司法学校 | 三级律师 |
|  | 裴国升 | 山西省司法学校 | 三级律师 |
|  | 马永哲 | 山西省司法学校 | 讲师 |
|  | 高雅静 | 山西省司法学校 | 讲师 |

1-6-2制度保障

1-6-2-1．制定《山西省司法学校法律专业建设项目实施管理办法》

1-6-2-2.制定《山西省司法学校法律专业建设专项资金管理办法》

1-6-2-3．制定《山西省司法学校学校法律专业建设项目绩效考核办法》

1-6-2-4．制定《山西省司法学校法律专业建设进度检查管理办法》

2.  专业二：计算机速录重点专业建设计划

2-1.需求论证

计算机速录市场潜力巨大。各种会议需要现场同步速录如新闻发布会、听证会、国际国内论坛、研讨会、高峰会、董事会、股东会、商务洽谈等，传播媒介的采访、演讲活动、MBA课题及各种培训班等都离不开速录，甚至作家、演讲家、公司高层领导、影视明星等个人都请速录师为其做速录工作。 由于速录是新兴职业，认识和了解的人并不多，学习的人就更少了，致使全国的速录人才缺口高达几十万人以上。而目前的速录人才仅有千余人，并大都集中在北京，外地市场一片空白。山西这方面的人才更是奇缺，具有广阔的发展空间。

2-2.建设目标

通过两年努力，进一步深化“校企合作、工学结合”的人才培养模式改革;加大校内外实训基地建设力度，根据本地企业的自身特点和发展需要，整合优质课程资源，形成适合本地区计算机速录发展需要的课程体系；优化教师队伍，提升教师的“双师”素质，形成专兼结合的“双师”型师资结构；积极依靠太原市亚伟科技有限公司，实行校企协同管理，强化校企合作的办学长效机制。争取将该专业建设成特色专业，在区域内发挥示范、辐射作用，达到区域内同类专业先进水平。

2-3.建设思路

确立“岗位需求定位、工作任务引领、职业能力为本位”的理念，实施课程体系改革，突出人才培养针对性、灵活性和开放性;进一步深化改革办学模式、人才培养模式、教学模式、评价模式、学生跟踪服务模式和社会对人才需求信息反馈模式；加强师资队伍建设；以太原市亚伟科技有限公司在学校参建和管理的计算机速录专业实训基地的成功案例，大力推进校企合作实训基地建设模式，形成校企互动的长效机制。

2-4.建设内容

2-4-1．人才培养模式与课程体系改革

2-4-1-1．人才培养模式

学校与太原市亚伟科技有限公司等企业合作，成立专业指导委员会，在专业指导委员会的指导下，探索实践“校企合作、工学结合”的人才培养模式，形成人才培养方案。

2-4-1-2.课程体系改革

按照“课程体系与生产过程相对接、课程标准与行业规范相对接、课程内容与岗位能力相对接”的“三对接”原则，对企业一线的岗位能力进行分解，确定计算机速录专业的核心能力。通过以岗位为目标，任务为引领，能力为本位，项目为载体，把专业技术知识点融入能力培养过程之中，构建基于岗位工作过程的课程体系。在专业指导委员会指导下，校企共同制定教学计划、课程标准。

2-4-1-3.课程建设

以太原市亚伟科技有限公司等企业的服务活动为主要案例进行剖析，分析典型工作任务，融合职业岗位资格标准，完成计算机速录专业《计算机速录教程》、《计算机录入与排版》等7门核心课程的建设任务及考核评价体系。成立由专业教师和企业人员组成的教材开发编写组，以培养岗位核心能力为宗旨，根据优质核心课程建设标准，编写工学结合的校本教材。

2-4-1-4.教材建设

开发《计算机速录教程》、《计算机录入与排版》、《计算机组成与工作原理》、《速录基础》、《文书与档案管理基础》课程资源库、多媒体教学课件和教学试题库并加以广泛应用,通过校园网实现资源共享。

2-4-1-5．教学质量保障体系建设。

a.以“双主体、重过程、企业化标准”的评价模式，构建学校教学质量监控、督导、评价考核机构。

b.制定、实施教学质量监控、督导、评价考核制度。

2-4-2师资队伍建设

2-4-2-1.专业带头人培养。

a.制定专业带头人培养计划，通过出去考察、高校进修、去企业实践等措施，培养2名计算机速录专业带头人。

b.预期效果：主持教材编写、课程体系修订和研究，提升教学科研能力。

2-4-2-2.骨干教师培养。

制定骨干教师培养计划，选拔7名具有中级以上职称的专任教师，通过国内考察学习、下企业实践锻炼，使其具有先进的职业教育理念和较强的专业教学能力，能够辅助专业带头人完成课程开发、专业教学研究的骨干教师。

2-4-2-3.“双师型”教师培养。

a.选派专任教师轮换到企业顶岗实践锻炼，双师比例达93%。

b.形成计算机速录专业“双师型”教师团队。

2-4-2-4.兼职教师队伍建设。

通过考核考察，从企业上选拔聘用14名高级技术人员，承担实践性教学任务，参与专业建设工作。

2-4-3办学体制机制创新与校企合作

2-4-3-1.办学机制

a.建立政府主导、行业指导、企业参与的办学机制。

b.与太原市亚伟科技有限公司等企业的密切合作，形成长效对话协作机制。

c.引入多个企业入校，实现“将企业办到学校，把课堂设在现场”，强化校企合作的办学长效机制。

2-4-3-2.校企合作

a.成立由学校和太原市亚伟科技有限公司等企业组成的专业指导委员会。

b.由专业教学指导委员会牵头，聘任企业成员和专业教师组成教学质量标准评价委员会，制定教学质量评价体系和规划方案。

2-4-3-3.校内外实训基地建设

a.建立6个校外实训基地，满足学生顶岗实习和教师实践的需要。

b.扩建校企合作计算机速录实训中心，增加工位，满足学生实践性学习的需要。

c.制定学生教学实习、生产实习安全管理制度及学生实训、实习操作规程，开发实训项目、实训教材，强化实训基地内涵建设。

2-5.规划资金

按资金规划，计算机速录专业项目建设资金326万元。学校将按年度预算计划，确保项目资金足额用于计算机速录专业建设，保证建设的顺利进行。

单位：万元

| 重点专业名称 |  | 计算机速录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 201111-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入：学校自筹 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  | 2012 年度 | 2013 年度 |  | 小计 |  |
| 合计 |  | 158 | 158 | 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 366 |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1．人才培养模式与课程体系改革 | 15 | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 34 |
|  | 2．课程建设 | 21 | 21 | 42 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 6 | 48 |
|  | 3．教材建设 | 19 | 19 | 38 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 6 | 44 |
|  | 4．教学质量保障体系建设 | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 14 |
|  | 小计 | 61 | 61 | 122 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |  | 18 | 140 |
| 师资 队伍 建设 | 1．专业带头人 | 8 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 21 |
|  | 2．骨干教师 | 8 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 21 |
|  | 3．双师型教师 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 25 |
|  | 4．兼职教师 | 14 | 14 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 6 | 34 |
|  | 小计 | 40 | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 | 10.5 |  | 21 | 101 |
| 办学体制机制创新与校企合作 | 1．办学机制 | 9 | 9 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 3 | 21 |
|  | 2．校企合作 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 3 | 23 |
|  | 3．校内外实训基地建设 | 38 | 38 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 80 |
|  | 小计 | 57 | 57 | 114 |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 | 10.5 |  | 11 | 125 |

2-6.保障措施

2-6-1．机构组织保障

成立由用人单位专家和专业教师组成的专业建设小组，全面负责专业建设与规划工作，实施专业建设计划，确保建设的顺利实施。

计算机速录专业建设小组一览表

| 职务 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 边 娜 | 山西省司法学校 | 高级讲师 |
| 副组长 | 李生旺 | 太原市亚伟科技有限公司 | 工程师 |
|  | 邓宝成 | 太原市新发展速录科技 有限公司 | 工程师 |
| 组员 | 王学威 | 山西省司法学校 | 高级工程师 |
|  | 康淑芬 | 山西省司法学校 | 讲师 |
|  | 王 晔 | 山西省司法学校 | 助理讲师 |

2-6-2．制度保障

完善有关专业建设、课程建设、师资队伍建设制度，从制度上保障专业建设规划的实施。

2-6-2-1.制定《山西省司法学校计算机速录专业建设项目实施管理办法》

2-6-2-2.制定《山西省司法学校计算机速录专业建设专项资金管理办法》

2-6-2-3.制定《山西省司法学校计算机速录专业建设项目绩效考核办法》。

2-6-2-4.制定《山西省司法学校计算机速录专业建设进度检查管理办法》

3.  专业三：物流服务与管理重点专业建设计划

3-1.需求论证

山西地处中部地区，铁路、公路、航空等综合交通运输网络贯通南北、连接东西，是全国的物流大省。2010年7月29日，省委书记袁纯清提出要把山西建设成中西部现代物流中心。山西目前物流企业有近3万家。根据专家预测，未来几年内，山西物流市场需求将保持年均25%的增长速度。这些企业中技能型、应用型物流中职人才奇缺，仅山西省80家龙头企业每年就需要技能型、应用型物流中职人才3000多名。但全省各种层次教育培养的现代物流人才在校生不足1万人。这为我校的物流服务与管理专业的发展，提供了广阔的空间。

3-2.建设目标

通过两年努力，进一步深化“学做融通、产训结合、校企合作”人才培养模式改革；加大课程体系与优质核心课程建设，优化办学条件，优化教师队伍，提升教师的“双师”素质，形成专兼结合的“双师”型师资结构；积极依托太原旭升物流有限公司，引企入校，实行校企协同管理，强化校企合作的办学长效机制。争取将该专业建设成特色专业，在区域内发挥示范、辐射作用，达到区域内同类专业先进水平。

3-3.建设思路

3-3-1.坚持以就业为导向，实施课程体系改革，创新工学结合人才培养模式。

3-3-2.加强师资队伍建设。

3-3-3.创新办学机制，强化校企合作，形成校企合作、工学结合的长效运行机制。

3-4建设内容

3-4-1.人才培养模式与课程体系改革

3-4-1-1.人才培养模式改革

学校与太原旭升物流有限公司、山西中铁物流公司等企业合作，成立专业指导委员会，在专业指导委员会的指导下，探索实践“学做融通、产训结合、校企合作”的人才培养模式，形成人才培养方案。

3-4-1-2.课程体系改革

进一步完善人才培养方案，基于工作过程开发课程，通过以岗位为目标，任务为引领，能力为本位，项目为载体，把专业知识点融入能力培养过程之中，构建基于岗位工作过程的课程体系。在专业指导委员会指导下，校企共同制定教学计划、课程标准。加强与课程配套的网络课程建设，加强网络教学平台建设。

3-4-1-3.课程建设

按照企业岗位需求，进一步调整课程结构与课程内容。根据岗位对知识、能力的要求以及岗位上完成的任务和项目，结合学生认知规律，完成物流服务与管理专业《物流基础》、《物流运输》等6门优质核心课程的建设任务及考核评价体系。成立由专业教师和企业人员组成的教材开发编写组，以培养岗位核心能力为宗旨，根据优质核心课程建设标准，编写工学结合的校本教材。

3-4-1-4.教材建设

开发《物流基础》、《物流运输》、《客户关系管理》、《物流配送》、《仓储管理实务》、《物流设施与设备》、《物流法规基础知识》、《电子商务基础》的课程资源库、多媒体教学课件和教学试题库并加以广泛应用,通过校园网实现资源共享。

3-4-1-5.教学质量保障体系建设

a.以“双主体、重过程、企业化标准”的评价模式，构建学校教学质量监控、督导、评价考核机构。

b.制定实施教学质量监控、督导、评价考核制度。

3-4-2.师资队伍建设

3-4-2-1.专业带头人培养

a.制定专业带头人培养计划，通过外出考察、高校进修、去企业实践等措施，培养2名物流服务与管理专业带头人。

b.预期效果：主持教材编写、课程体系修订和研究，提升教学科研能力。

3-4-2-2.骨干教师培养

制定骨干教师培养计划，选拔6名具有中级以上职称的专任教师，通过国内考察学习、下企业实践培养，使其具有先进的职业教育理念和较强的专业教学能力，能够辅助专业带头人完成课程开发、专业教学研究的骨干教师。

3-4-2-3.“双师型”教师培养

a.选派专任教师轮换到企业实践锻炼，使“双师型”教师比例达94%。

b.形成物流服务与管理专业“双师型”教师团队。

3-4-2-4.兼职教师培养

通过考核考察，从企业、行业选拔聘用16名高级技术人员，承担实践性教学任务，参与专业建设工作。

3-4-3.办学体制机制创新与校企合作

3-4-3-1.办学机制。

a.建立政府主导、行业指导、企业参与的办学机制。

b.引企入校。引入多个企业入校，强化校企合作的办学长效机制。

3-4-3-2.校企合作。

a.成立由学校和太原旭升物流有限公司、山西中铁物流公司等组成的专业指导委员会。

b.由专业教学指导委员会牵头，聘请山西物流协会成员和专业教师组成教学质量标准评价委员会，制定教学质量评价体系和规划方案。

3-4-3-3.校内外实训基地建设。

a.建立8个校外实训基地，满足学生顶岗实习和教师实践的需要。

b.扩建校企合作物流实训中心，增加岗位，满足学生实践性学习的需求。

d.制定学生教学实习、生产实习安全管理制度及学生实训、实习操作规程，开发实训项目、实训教材，强化实训基地内涵建设。

3-5.规划资金

按资金规划，物流服务与管理专业项目建设资金322万元。学校将按年度预算计划，确保项目资金足额用于物流服务与管理专业建设，保证建设的顺利进行。

单位：万元

| 重点专业名称 |  | 物流服务与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 201111-3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  | 2012 年度 | 2013 年度 |  | 小计 |  |
| 合计 |  | 156 | 156 | 312 |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  | 50 | 362 |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1．人才培养模式与课程体系改革 | 14 | 14 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 32 |
|  | 2．教材建设 | 22 | 22 | 44 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 6 | 50 |
|  | 3．教学软件资源库建设 | 18 | 18 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 6 | 42 |
|  | 4．教学质量保障体系建设 | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 14 |
|  | 小计 | 60 | 60 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |  | 18 | 138 |
| 师资 队伍 建设 | 1专业带头人 | 8 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 21 |
|  | 2骨干教师 | 8 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 21 |
|  | 3“双师型”教师 | 9 | 9 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 23 |
|  | 4兼职教师 | 15 | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 6 | 36 |
|  | 小计 | 40 | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 | 10.5 |  | 21 | 101 |
| 办学体制机制创新与校企合作 | 1办学机制 | 7 | 7 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 3 | 17 |
|  | 2校企合作 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 24 |
|  | 3校内外实训基地建设 | 39 | 39 | 78 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 82 |
|  | 小计 | 56 | 56 | 112 |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 | 10.5 |  | 11 | 123 |

3-6.保障措施

3-6-1.机构组织保障

成立由企业专家和专业教师组成的专业建设小组，全面负责专业建设与规划工作，实施专业建设计划，确保建设的顺利实施。

物流服务与管理专业建设小组一览表

| 职务 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 扆红家 | 山西省司法学校 | 高级讲师 |
| 副组长 | 王茂青 | 太原旭升物流有限公司 | 工程师 |
|  | 张元河 | 山西中铁物流公司、 | 工程师 |
| 组员 | 李琪芳 | 山西省司法学校 | 讲师 |
|  | 赵素平 | 山西省司法学校 | 讲师 |
|  | 贾俊峰 | 山西省司法学校 | 讲师 |

- 3-6-2.制度保障

完善有关专业建设、课程建设、师资队伍建设的制度，从制度上保障专业建设规划的实施。

3-6-2-1.制定《山西省司法学校物流服务与管理专业建设项目实施管理办法》

3-6-2-2.制定《山西省司法学校物流服务与管理专业建设专项资金管理办法》

3-6-2-3.制定《山西省司法学校物流服务与管理专业建设项目绩效考核办法》

3-6-2-4.制定《山西省司法学校物流服务与管理专业建设进度检查管理办法》

(二)特色项目建设计划

1.  项目一：“1+X社会培训”特色项目建设计划

山西省司法学校自建校以来，一直非常重视普法宣传工作和法律培训事业，先后建立了基层法律工作者培训基地、司法鉴定人员培训基地和司法资格考试培训基地。2011年被中宣部、司法部授予《2006-2010年全国法制宣传教育<先进单位>》荣誉。

近年来，学校将社会培训业务放到关系学校发展的战略高度予以对待（社会培训是学校发展的三大支柱之一），确立了“1+X”的社会培训模式，即以法律类培训为基础，此为“1”； 以城镇失业人员的技能培训、企业职工岗位技能培训、农民工岗前培训和创业培训等为拓展领域，此为“X”。目前，我校被太原市人力资源和社会保障局确定为“太原市创业培训定点机构”和“太原市农民工下岗失业人员培训定点机构”。上述发展理念和现有基础，为我校建设好“1+X社会培训”特色项目奠定了坚实的基础。

- 1-1.需求论证

国务院2010年出台的第36号文件《关于加强职业培训促进就业的意见》中，明确指出要充分认识加强职业培训的重要性和紧迫性,要建立覆盖对象广泛、培训形式多样、管理运作规范、保障措施健全的职业培训工作新机制，面向全体劳动者的职业培训制度，加快培养数以亿计的高素质技能劳动者。根据《山西省劳动和社会保障厅关于实施特别职业培训计划的意见》（晋劳社厅发[2009]31号），仅从2009年至2010年，全省培训总规模要达到175万人以上。可见，社会培训的客观需求不仅紧迫，而且培训市场的潜在规模也是非常巨大的。

- 1-2.建设目标

通过就业技能、岗位技能培训中相关配套项目的继续建设、创业培训的继续建设和围绕网络、远程培训服务进行初步建设，使我校在基层法律工作者创业培训、司法资格考试培训、城镇失业人员技能培训、企业职工岗位技能培训、农民工岗前培训等方面，成为全省范围内的培训品牌。

- 1-3.建设思路

创新培训思路，建立新型培训模式；采取先进手段，增强教学的针对性；开展共建协作，建立立体培训网络；开发培训教材，实现培训立体融合；注重师资建设，专兼结合优化结构；扩大辐射范围，加大综合培训力度。同时在培训中关注不同岗位需求，注重职业能力的渗透和培养。

- 1-4.建设内容

- 1-4-1.就业技能、岗位技能培训中相关配套项目的继续建设

1-4-1-1.着眼市场需求，建立市场调研开发工作组。市场调研开发工作组的主要工作任务是：调研论证现有培训的有效性和实用性，并及时跟踪调整。

1-4-1-2.依据教学资源特色和市场调研加快建设培训菜单。根据市场调研情况，结合不同培训人群特点和岗位需求，各专业群制定相应培训莱单。

1-4-1-3.开发编写相关培训项目教材，建立系统的实用培训教材库。根据职业培训的针对性和实用性的特点，进行教材建设，避免职业培训教材与普通职业教育教材的雷同化。

1-4-1-4.注重开展订单培训和定向培训。建立年度考核量化机制，加强培训后就业的稳定性。

- 1-4-2.创业培训的继续建设

创业培训主要针对大学毕业生、下岗失业人员、经营者等社会人员进行培训。

1-4-2-1.继续加强培训师资队伍建设。积极探索改进培训方式，提高师资的教学能力和办班的综合水平。

1-4-2-2.建立创业培训教学理论体系。在现有教材的基础上，细化教学模块，充实提升教学内容；建立案例库，突出我校创业培训的教学特色。

1-4-2-3.完善创业培训项目开发。负责为培训学员收集国家、省、市有关创业的政策文件，及时发布并分类规整;组建专家团队为创业学员开展咨询指导和跟踪服务。

1-4-2-4.建立创业实训系统。利用创业实训仿真软件让学员模拟创业的基本流程，学员之间还可以通过创业竞赛感受创业的真实情境。

1-4-2-5.在学生群体中开展创业和创业意识培训，增强学生抵御市场风险能力和实现就业倍增效应。

- 1-4-3．围绕网络、远程培训服务进行初步建设

在面授培训的基础上，为取得最佳的培训效果和满足培训的多元化需要，逐步以学校校园网和网络平台为载体，尝试设立网络培训课程和后续服务系统，满足多元化培训需求。

- 1-5.保障措施

- 1-5-1.机构组织保障

成立特色项目建设小组，全面负责项目建设与规划工作，实施项目建设计划，确保项目建设的顺利实施。

组  长：王亮生

副组长：高晓玲

成  员：王秀芳、刘刚、黄永吉、刘军荣、田喜成

- 1-5-2.制度保障

完善有关专业建设、课程建设、师资队伍建设的制度，从制度上保障专业建设规划的实施。

1-5-2-1.制定《山西省司法学校社会培训特色项目建设实施管理办法》

1-5-2-2.制定《山西省司法学校社会培训特色项目建设专项资金管理办法》

1-5-2-3.制定《山西省司法学校社会培训特色项目建设绩效考核办法》

1-5-2-4.制定《山西省司法学校社会培训特色项目建设进度检查管理办法》

- 1-5-3.资金保障

1-5-3-1.就业技能、岗位技能培训中相关配套项目的继续建设 15万元。

1-5-3-2.创业培训的继续建设 13万元。

1-5-3-3.围绕网络、远程培训服务进行初步建设 22万元。

四、主要保障措施

为创建国家中等职业教育改革发展示范学校，并使创建工作顺利实施，我校在山西省教育厅、山西省司法厅的正确领导和大力支持下，完善了创建工作的各项保障措施。

- （一）组织保障

- 1.成立示范校建设领导组

山西省司法厅副厅长杨凤英任组长，校长、党委书记葛小晶任常务副组长，学校其他领导任副组长。

- 2.成立示范校建设工作办公室

- 3.成立专项建设小组

(1)资金保障及管理工作组。

(2)设备采购及管理工作组。

(3)项目监督考核工作组。

(4)人才培养模式创新、课程和教材建设、教学资源库建设工作组。

(5)师资队伍建设工作组。

(6)校企合作和校内外实训基地建设组。

(7)重点专业项目建设实施工作组。

- (二)经费保障

为了保证项目建设实施工作科学、规范、有序、高效地进行，学校在中央财政投入848万元的基础上，学校自筹资金200万元，总计投1048万元，为国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目按期按质顺利完成提供充足的经费保障。

示范校建设资金分配表

| 序号 | 建设内容 | 资金投入（万元） |  |  | 年度实施计划 （万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政 | 自筹资金 | 合计 | 2012年 | 2013年 |
| 1 | 人才培养模式 与课程体系改革 | 352 | 54 | 406 | 206 | 200 |
| 2 | 师资队伍建设 | 218 | 64 | 282 | 180 | 102 |
| 3 | 办学体制机制创新与校所合作 | 278 | 32 | 310 | 200 | 110 |
| 4 | “1+X社会培训” |  | 50 | 50 | 30 | 20 |
| 5 | 合计 | 848 | 200 | 1048 | 616 | 432 |

- （三）制度保障

为了全面完成创建工作中的各项任务，按照国家教育部、人力资源社会保障部、财政部的文件要求，使项目建设实施工作科学、规范、有序、高效地进行，拟建立如下工作制度：

- 1.制定《山西省司法学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目实施管理办法》

- 2.制定《山西省司法学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设专项资金管理办法》

- 3.制定《山西省司法学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目绩效考核办法》

- 4.制定《山西省司法学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设进度检查管理办法》

- 5.制定《山西省司法学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设监察审计制度》

- （四）实施步骤

围绕人才培养模式与课程体系改革、师资队伍建设、办学体制机制创新与校企合作等内容，多方筹措资金，分项目、分阶段管理，以保证按时间逐步完成各阶段性任务，取得阶段性成果。具体步骤分三个阶段进行：

- 1.项目启动阶段（2011.9—2011.12）

在此阶段，广泛动员，深入调研，充分调动全校师生员工的创造性和能动性，整合各方资源，为示范校建设项目提供人才资源、资金资源和物质资源。

- 2.项目建设阶段（2012.1—2012.12）

从2012.1—2012.12我校按照项目建设任务书和建设方案全面展开各项建设工作。

- 3.项目完善阶段（2013.1—2013.12）

从2013.1—2013.12我校按照项目建设任务书和建设方案完善各项建设工作。

国家中等职业教育改革发展示范学校的创建活动，是我校改革发展过程中一次难得的机遇。为此，我校积极申报此项建设工作。在政府的大力支持和企业、行业的积极参与下，我校有信心、有能力把学校建设成一所合格的国家中等职业教育改革发展示范学校。

在此，特别感谢各位专家对我们学校的帮助和指导！

“机构代码”是指按照（教发函[2010]117号）文件要求编订的教育统计学校（机构）代码。

“项目编号”的前2-3位字母为本省市简称汉语拼音的首字母，例如，北京“BJ”、内蒙古（NMG）；之后为年份；最后两位编号由各省市按照项目学校在本省市的排序填写。例如BJ201101。